**Утверждаю:**

**Генеральный директор**

**ООО «Орловская»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Ревкова**

**ПЛАН**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Сведения о выполнении работ | Сведенья об отклонении работ | Меры по снижению расходов работ и услуг |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Частичный ремонт отмостки (1п) | м2 | 6 | май | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт входного порога | шт | 1 | май | май |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 4 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 5 | Замена труб розлива отопления | п/м | 5 | июль | июль |  |  |
| 6 | Ремонт этажных щитов с заменой автоматических выключателей | шт | 2 | март | апрель |  |  |
| 7 | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 10 | март | март |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1а** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3. | Частичная штукатурка входа в подъезд №1 | м2 | 2 | июль | июль |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы  Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена труб розлива ГВС | п/м | 30 | февраль | февраль |  |  |
| 4 | Ремонт входных порогов п. №2,3 | шт | 2 | июнь | июль |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.3** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичная замена труб отопления | п/м | 8 | июнь | июнь |  |  |
| 4 | Замена кранов Ф20 на розливе труб отопления | шт | 6 | июнь | июнь |  |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли | М2 | 15 | апрель | апрель |  |  |
| 6 | Покраска газовой трубы по дому | п/м | 50 | июнь | июнь |  |  |
| 7 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | июнь | июнь |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Замена кранов Ф20 на трубах отопления | шт | 4 | июль | июль |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Частичный ремонт отмостки (сзади дома) | м2 | 8.4 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 5 | Покраска газовой трубы по дому | п/м | 50 | июнь | июнь |  |  |
| 6 | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 5 | июнь | июнь |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.5** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Замена кранов Ф20 на трубах отопления | шт | 5 | июнь | июнь |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Ремонт фасада под входной дверью входа в подъезд №1 | п/м | 2 | август | сентябрь |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | июль | июль |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Замена кранов Ф20 на трубах отопления | шт | 5 | июнь | июль |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 25 | апрель | апрель |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Частичная замена труб Ф50 | п/м | 6 | июнь | июнь |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | апрель | апрель |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входных порогов п.№1,3 | шт | 2 | июль | июль |  |  |
| 4 | Частичный ремонт отмостки (провалы) | м2 | 3,5 | август | сентябрь |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.8б** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входного порога п.№1 | шт | 1 | июль | август |  |  |
| 4 | Ремонт шва между цоколем и отмосткой | п/м | 15 | июль | август |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входного порога п.№2 | шт | 1 | июнь | июль |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.2** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска входных дверей в п. №1,3,4,5 | шт | 4 | май | июнь |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.3** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт этажных щитов с заменой автоматических выключателей | шт | 2 | май | май |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.4** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска входных дверей | шт | 4 | май | июль |  |  |
| 4 | Частичный ремонт отмотки | м2 | 3 | июнь | июль |  |  |
| 5 | Ремонт лавочки | шт | 1 | апрель | апрель |  |  |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.5** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска газовой трубы | п/м | 60 | март | июль |  |  |
| 4 | Окраска цоколя | м2 | 65 | август | сентябрь |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.6** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт фасада над козырьками входов в подъезд | м2 | 8 | июнь | июль |  |  |
| 4 | Окраска лавочек возле подъездов | шт | 4 | май | май |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.7** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Замена кранов Ф20 на трубах отопления | шт | 4 | июль | июль |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Ремонт фасада над козырьками входов в подъезд | м2 | 8 | май | июнь |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.8** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Частичная замена розлива ГВС | п/м | 30 | март | март |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | апрель | апрель |  |  |
| 5 | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 5 | февраль | февраль |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.9** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Замена кранов Ф20 на трубах отопления | шт | 5 | июль | июль |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Ремонт порогов (стяжка) | шт | 3 | июль | июль |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.10** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Замена на трубах отопления кранов Ф20 | шт | 8 | июнь | июнь |  |  |
| 2 | Замена задвижек Ф80 | шт |  | июнь | июнь |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 5 | Ремонт порогов п.№1,4 | шт | 2 | июль | июль |  |  |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.11** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входных порогов п.№2,3,4 | шт | 3 | июль | август |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена задвижки Ф80 на отоплении | шт | 1 | июль | август |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входного козырька п.№4 | шт | 1 | апрель | май |  |  |
| 4 | Окраска газовой трубы | п/м | 50 | май | май |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.14** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Замена задвижки Ф50 | шт | 1 | июль | июль |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Ремонт входного порога п.№1 | шт | 1 | июль | август |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска входных дверей 1п | шт | 1 | май | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска вентиляционно-вытяжных труб на кровле | шт | 12 | май | июнь |  |  |
|  | **Ул. Школьная д. 2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска входных дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска вентиляционно-вытяжных труб на кровле | шт | 12 | май | июнь |  |  |
| 5 | Ремонт (стяжка)площадки 1 этажа 1п | м2 | 5 | июль | август |  |  |
|  | **Ул. Школьная д. 3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска вентиляционно-вытяжных труб на кровле | шт | 12 | май | июнь |  |  |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт приямка 1п | шт | 1 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Советская д.24** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 7 | август | август |  |  |
| 4 | Окраска входов в подъезд | шт | 7 | июнь | июль |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | в т.г | в т.г |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Частичная замена труб ХВС Ф32 | п/м | 10 | июль | июль |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Ремонт порога (стяжка) 2п | шт | 1 | август | август |  |  |
| 5 | Окраска входных дверей в подъездах | шт | 3 | май | июнь |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт козырьков над входами в подъезд (2,3) | шт | 2 | май | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт оголовка вентиляционной вытяжки (3 подъезд) | шт | 1 | апрель | апрель |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска фасада входов в подъезд №3 | шт | 1 | май | июль |  |  |
| 4 | Ремонт входного козырька п№2 | шт | 1 | июль | июль |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 10 | апрель | апрель |  |  |
| 4 | Окраска двери входа в 3 подъезд | шт | 1 | май | май |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входной двери 1 подъезда | шт | 1 | май | май |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.11** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска двери в подвал 1 подъезда | шт | 1 | апрель | апрель |  |  |
| 4 | Окраска газовой трубы | п/м | 50 | август | август |  |  |
| 5 | Окраска фасада входов в подъезд | шт | 3 | май | май |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт отмостки (провалы) | м2 | 5,6 | август | сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт входных порогов (п 1,2) | шт | 2 | август | август |  |  |
| 5 | Ремонт кровли входных козырьков | шт | 2 | май | май |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входных порогов (стяжка) п.1,3 | шт | 2 | июнь | июль |  |  |
| 4 | Ремонт и покраска двери входа в подвал п.№3 | шт | 1 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 5 | Ремонт приямка п3 | шт | 1 | июль | июль |  |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.14** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт приямка п3 | шт | 1 | май | май |  |  |
| 4 | Окраска двери входа в подъезд №3 | шт | 1 | май | май |  |  |
|  | **Ул. Первомайская д.44** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска газовой трубы | п/м | 50 | август | сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт порогов (стяжка) входов в подъезд №1,2 | шт | 2 | июнь | июль |  |  |
|  | **Ул. Первомайская д.45** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска газовой трубы | п/м | 50 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Первомайская д.46** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Установка кранов Ф15 на стояки ГВС | шт | 5 | март | март |  |  |
| 4 | Окраска дверных блоков в подъезде | шт | 3 | май | май |  |  |
|  | **Ул. Первомайская д.48** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска дверных блоков в подъездов №1,3 | шт | 2 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт порогов (стяжка) входов в подъезд №1,3 | шт | 2 | июль | июль |  |  |
|  | **Ул. Первомайская д.50** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 5 | июль | июль |  |  |
|  | **Школа-интернат д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Замена труб отопления Ф40 | п/м | 10 | июль | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | м2 | 10 | май | май |  |  |
|  | **Школа-интернат д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска газовой трубы | п/м | 20 | август | август |  |  |
| 4 | Окраска балконных металлических плит | шт | 4 | август | август |  |  |
| 5 | Заделка трещин на фасаде под балконами | м2 | 2,5 | май | май |  |  |
|  | **Школа-интернат д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска фасада входов в подъезд №1,3 | шт | 2 | июль | август |  |  |
| 4 | Ремонт и покраска дверной коробки п.№3 | шт | 1 | май | май |  |  |
|  | **Октябрьская 2а** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт порога (стяжка) 1 подъезда | м2 | 6 | июнь | июль |  |  |
|  | **Дормаш д.1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (стяжка) пола подъезда №1,2 | м2 | 4 | июнь | июль |  |  |
|  | **Дормаш д.2** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт штукатурка цоколя | м2 | 8 | июнь | июль |  |  |
|  | **Дормаш д.3** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Окраска дверей входов в подъезд | шт | 2 | май | май |  |  |
| 2 | Заделка трещин и покраска цоколя | м2 | 12 | июль | июль |  |  |  |
|  | **Дормаш д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов |
| 1 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | август | Сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 10 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Дормаш д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | август | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 8 | июль | июль |  |  |
|  | **Дормаш д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов |
| 1 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 8 | август | сентябрь |  |  |  |
|  | **Дормаш д.7** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт цоколя | м2 | 10 | август | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт и покраска дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
|  | **Дормаш д.8** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Окраска дверей | шт | 3 | май | май |  |  |
| 2 | Заделка трещин на цоколе | м2 | 2 | июнь | июль |  |  |
|  | **Дормаш д.9** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июль | июль |  |  |
|  | **Дормаш д.10** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июль | июль |  |  |
|  | **Заречная д.1** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с  повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт порога (стяжка) | м2 | 2 | август | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт и окраска дверей | шт | 2 | апрель | апрель |  |  |
| 3 | Частичный ремонт подъездов 1 этаж | м2 | 30 | сентябрь | октябрь |  |  |
|  | **Заречная д.2** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Заделка трещин на фасаде | п/м | 3 | август | сентябрь |  |  |
| 2 | Текущий ремонт в подъездах | шт | 2 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Заречная д.17** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Окраска газовой трубы | п/м | 20 | июнь | июль |  |  |
|  | **Ул. Березовая д.2** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт входного порога п№2 | шт | 1 | июль | июль |  |  |
| 2 | Окраска дверей входов в подъезд | шт | 2 | апрель | апрель |  |  |
| 3 | Заделка трещин на фасаде | п/м | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Березовая д.4** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Окраска газовой трубы | п/м | 30 | октябрь | октябрь |  |  |
| 2 | Ремонт отлива на окне подъезда №2 | шт | 1 | май | май |  |  |  |
| 3 | Окраска опор под козырьками входов в подъезд | шт | 3 | май | май |  |  |  |
|  | **Ул. Березовая д.5** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Оштукатуривание оголовка вентканала на кровли | шт | 1 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 2 | Ремонт боковых балконных панелей | шт | 3 | август | сентябрь |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска входов в подъезд | шт | 3 | апрель | май |  |  |
|  | **Ул. Березовая д.7** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт и покраска фасада под козырьками входов в подъезд | м2 | 18 | июнь | июль |  |  |
| 2 | Окраска дверей входов в подъезд | шт | 3 | июнь | июль |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.14** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Окраска входных дверей | шт | 2 | апрель | май |  |  |
| 2 | Установка лавочки | шт | 1 | май | май |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 5 | Частичная замена труб канализации Ф110 | м | 6 | октябрь | октябрь |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.15** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входного порога в п.№1 | шт | 1 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт трещин на фасаде (1,2 подъездов) | п/м | 5 | май | май |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.16** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Частичная замена труб канализации Ф110 | м | 10 | октябрь | ноябрь |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Окраска газовой трубы | п/м | 20 | апрель | май |  |  |
| 5 | Ремонт входного порога в п.№2 | шт | 1 | июнь | июль |  |  |
| 6 | Окраска металических козырьков над входами в подъезд | шт | 3 | апрель | апрель |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.20** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф110 | м | 10 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 4 | Ремонт козырьков входа в подъезд п №2,3 | шт | 2 | май | июль |  |  |
| 5 | Ремонт входного порога (стяжка)в п.№3 | шт | 1 | май | июнь |  |  |
| 6 | Ремонт трещин на фасаде (3 подъезд) | п/м | 12 | май | июнь |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена канализации | п/м | 4 | февраль | март |  |  |
| 4 | Замена ХВС | м | 35 | октябрь | ноябрь |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена канализации | п/м | 4 | март | апрель |  |  |
| 4 | Замена ХВС | м | 35 | июль | июль |
| 5 | Покраска металлических дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | п/м | 20 | апрель | апрель |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 4 | июль | август |  |  |
| 4 | Латочный ремонт кровли | п/м | 20 | апрель | апрель |  |  |
| 5 | Ремонт между порогом и входом в подъезд |  |  | апрель | апрель |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 4 | август | сентябрь |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт в подъездах | п | 4 | август | сентябрь |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Покраска входных дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт 2х входных козырьков | шт | 2 | июль | июль |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Покраска входных дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт 2х входных козырьков | шт | 2 | июль | июль |  |  |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт канализации | п/м | 6 | февраль | март |  |  |
| 3 | Частичный ремонт кровли | М2 | 25 | апрель | май |  |  |
| 4 | Ремонт вытяжек | шт | 6 | июль | август |  |  |
| 5 | Окраска газовой трубы | п/м | 25 | май | май |  |  |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска входных дверей в подъезд | шт | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |
| 3 | Частичный ремонт кровли | М2 | 25 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт вытяжек | шт | 9 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 5 | Окраска газовой трубы |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **п. ОГАУ ул. Молодежная д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 4 | Замена ХВС | м/п | 70 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена стояков отопления и разводки в подвале Ф20 | п/м | 30 | июль | август |  |  |
| 4 | Замена кранов Ф20 | шт | 12 | июль | август |  |  |
| 5 | Ремонт и окраска дверных блоков | шт | 3 | май | июнь |  |  |
| 6 | Ремонт и покраска меж тамбурной двери п.№2 | ш | 1 | май | июнь |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена стояков отопления и разводки в подвале Ф20 | п/м | 35 | сентябрь | октябрь |  |  |
| 4 | Замена кранов Ф20 | шт | 12 | август | сентябрь |  |  |
| 5 | Частичный ремонт в подъездах | м2 | 30 | июнь | июль |  |  |
| 6 | Ремонт фасада над входами в подъезд. | м2 | 6 | май | июль |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.4** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Окраска дверей входов в подъезд и подвал | шт | 3 | сентябрь | сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт порогов 2,3, подъездов | шт | 2 | август | август |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.5** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска дверных блоков | шт | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.6** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Установка лавочек | шт | 1 | май | май |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.7** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт швов | п/м | 1 | апрель | апрель |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска дверных блоков | шт | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.18** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт порогов входов в подъезд №2 | шт | 1 | июнь | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт стяжки порога входа в подъезд №1,3 |  |  | июль | июль |  |  |
| 5 | Окраска входных дверей в подъезд | шт | 3 | июнь | июнь |  |  |
| 6 | Замена доски на лавочки п.№2 |  |  | май | май |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.20** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Покраска дверей входов в подъезд | шт | 3 | май | май |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.22** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт цоколя | М2 | 2,4 | июнь | июль |  |  |
| 4 | Частичный ремонт входа в подъезд №2 |  |  | июль | июль |  |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Инженерная д.1а** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 6 | июль | август |  |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.1** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт порогов | шт | 2 | август | сентябрь |  |  |
| 2 | Окраска входных дверей в подъезды | шт | 2 | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт этажных щитов | шт | 3 | август | август |  |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Замена канализации | п/м | 10 | июль | август |  |  |
| 2 | Окраска входных дверей в подъезд | шт | 2 | август | август |  |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.4** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Окраска входных дверей в подъезды | шт | 2 | август | август |  |  |
| 2 | Стяжка пола в п.№2 | м2 | 3 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.24** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена труб отопления | п/м | 25 | июль | август |  |  |
| 4 | Ремонт трещин на фасаде | п/м | 10 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.27** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт вытяжных труб | шт | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |
| 4 | Заделка трещин на фасаде | п/м | 18 | сентябрь | сентябрь |  |  |
| 5 | Ремонт и покраска входных двери | шт | 2 | август | август |  |  |
| 6 | Ремонт 2х козырьков над входами в подъезд |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.29** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена стояков канализации | п/м | 8 | июль | август |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.31** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы  Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена труб отопления | п/м | 30 | апрель | май |  |  |
| 4 | Частичный ремонт отмостки | п/м | 35 | июль | июль |  |  |
| 5 | Заделка трещин на фасаде | п/м | 5 | август | сентябрь |  |  |
| 6 | Ремонт вытяжных труб | шт | 2 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.33** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена труб отопления | п/м | 10 | июнь | июль |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.35** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы  Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена труб отопления | п/м | 30 | июль | август |  |  |
| 4 | Ремонт 2х входных козырьков | шт | 2 | июль | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.39** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт отмостки | п/м | 10 | июль | август |  |  |
| 4 | Частичная заделка швов | п/м | 20 | июнь | август |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.41** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт отмостки | п/м | 12 | май | июль |  |  |
| 4 | Частичная заделка швов | п/м | 25 | май | июль |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.43** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичная заделка швов | п/м | 20 | апрель | апрель |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.1** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичная штукатурка цоколя | м2 | 7 | сентябрь | октябрь |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.2** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска фасада вокруг окна подъезда | м2 | 6 | август | сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт входа в подъезд | шт | 1 | август | сентябрь |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.3** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена труб канализации | п/м | 30 | февраль | март |  |  |
| 4 | Частичный ремонт цоколя | м2 | 10 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.4** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.5** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена канализации | п/м | 25 | октябрь | ноябрь |  |  |
| 4 | Частичный ремонт шва между цоколем и отмосткой | п/м | 12 | июнь | июнь |  |  |
| 5 | Ремонт фасада на козырьком 1 подъезда | м2 | 3 | июнь | июнь |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.6** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена разводки ХВС | п/м | 40 | июль | август |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.8** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичный ремонт шва между цоколем и отмосткой | п/м | 15 | июль | июль |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт входных козырьков | шт | 2 | июль | август |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.10** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.11** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Замена отопления | п/м | 40 | июль | август |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Совхозная д.6** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка дымоходов |  |  | июль | июль |  |  |
|  | **п. Красная Звезда ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Частичная ремонт в подъездах | м2 | 30 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска входных дверей | п | 2 | июнь | июнь |  |  |
| 4 | Замена двери | шт | 1 | май | май |  |  |
| 5 | Ремонт порогов п№2,3 | шт | 2 | июль | август |  |  |
|  | **Ул. Школьная д.8** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Покраска дверей | шт | 3 | май | май |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 25 | апрель | апрель |  |  |
|  | **Ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
|  | **Ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 3 | Ремонт порогов | шт | 1 | июль | август |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | апрель | апрель |  |  |